## Sheet1
Feature (UC) | Benefit | Penalty | Value | Value % | Cost | Cost % | Risk | Risk % | Priority | Rank | Notes
1 | 2 | 4 | 6 | 2.8436 | 6 | 6.8182 | 3 | 3.9474 | 0.26414 | 15 | Assuming we do want to track history
2 | 4 | 3 | 7 | 3.3175 | 5 | 5.6818 | 2 | 2.6316 | 0.39906 | 11
3 | 3 | 4 | 7 | 3.3175 | 5 | 5.6818 | 3 | 3.9474 | 0.34453 | 13
4 | 4 | 3 | 7 | 3.3175 | 7 | 7.9545 | 5 | 6.5789 | 0.22827 | 17 | Assuming we do want graphing functionality
5 | 6 | 4 | 10 | 4.7393 | 3 | 3.4091 | 2 | 2.6316 | 0.78457 | 6
6 | 1 | 1 | 2 | 0.94787 | 7 | 7.9545 | 4 | 5.2632 | 0.071712 | 19
7 | 6 | 3 | 9 | 4.2654 | 1 | 1.1364 | 8 | 10.5263 | 0.36573 | 12
8 | 8 | 8 | 16 | 7.5829 | 3 | 3.4091 | 2 | 2.6316 | 1.2553 | 1
9 | 6 | 5 | 11 | 5.2133 | 3 | 3.4091 | 3 | 3.9474 | 0.70867 | 8
10 | 6 | 8 | 14 | 6.6351 | 4 | 4.5455 | 3 | 3.9474 | 0.78126 | 7
11 | 6 | 7 | 13 | 6.1611 | 2 | 2.2727 | 4 | 5.2632 | 0.81757 | 5
12 | 5 | 7 | 12 | 5.6872 | 7 | 7.9545 | 7 | 9.2105 | 0.33132 | 14
13 | 5 | 4 | 9 | 4.2654 | 9 | 10.2273 | 8 | 10.5263 | 0.20553 | 18 | Assuming we do want slip functionality
14 | 4 | 2 | 6 | 2.8436 | 1 | 1.1364 | 8 | 10.5263 | 0.24382 | 16 | Only possible if UC13 is completed
15 | 9 | 9 | 18 | 8.5308 | 8 | 9.0909 | 3 | 3.9474 | 0.65429 | 9 | Assuming automated script implmentation
16 | 9 | 9 | 18 | 8.5308 | 5 | 5.6818 | 1 | 1.3158 | 1.2191 | 2
17 | 9 | 9 | 18 | 8.5308 | 5 | 5.6818 | 2 | 2.6316 | 1.0262 | 3 | Assuming both standard login/logout and timout functionality
18 | 8 | 7 | 15 | 7.109 | 3 | 3.4091 | 3 | 3.9474 | 0.96636 | 4
19 | 6 | 7 | 13 | 6.1611 | 4 | 4.5455 | 5 | 6.5789 | 0.55384 | 10
Total |  |  | 211 |  | 88 | 100 | 76
80 PERSON DAYS
Feature (UC) | Benefit | Penalty | Value | Value % | Cost | Cost % | Risk | Risk % | Priority | Rank | Notes
1 | 1 | 3 | 4 | 2.0619 | 4 | 4.5455 | 3 | 4.6154 | 0.22507 | 16 | NOT tracking history; reduce cost to 4
2 | 4 | 3 | 7 | 3.6082 | 5 | 5.6818 | 2 | 3.0769 | 0.41196 | 11
3 | 3 | 4 | 7 | 3.6082 | 5 | 5.6818 | 3 | 4.6154 | 0.35041 | 12
4 | 3 | 3 | 6 | 3.0928 | 4 | 4.5455 | 5 | 7.6923 | 0.25272 | 14 | NO graphing functionality
5 | 6 | 4 | 10 | 5.1546 | 3 | 3.4091 | 2 | 3.0769 | 0.79473 | 6
7 | 6 | 3 | 9 | 4.6392 | 1 | 1.1364 | 8 | 12.3077 | 0.34507 | 13
8 | 8 | 8 | 16 | 8.2474 | 3 | 3.4091 | 2 | 3.0769 | 1.2716 | 2
9 | 6 | 5 | 11 | 5.6701 | 3 | 3.4091 | 3 | 4.6154 | 0.7066 | 8
10 | 6 | 8 | 14 | 7.2165 | 4 | 4.5455 | 3 | 4.6154 | 0.78775 | 7
11 | 6 | 7 | 13 | 6.701 | 2 | 2.2727 | 4 | 6.1538 | 0.79523 | 5
13 | 5 | 4 | 9 | 4.6392 | 9 | 10.2273 | 8 | 12.3077 | 0.20587 | 17 | Assuming we do want slip functionality
14 | 4 | 2 | 6 | 3.0928 | 1 | 1.1364 | 8 | 12.3077 | 0.23005 | 15 | Only possible if UC13 is completed
15 | 9 | 9 | 18 | 9.2784 | 8 | 9.0909 | 3 | 4.6154 | 0.67694 | 9 | Assuming automated script implmentation
16 | 9 | 9 | 18 | 9.2784 | 5 | 5.6818 | 1 | 1.5385 | 1.285 | 1
17 | 9 | 9 | 18 | 9.2784 | 5 | 5.6818 | 2 | 3.0769 | 1.0593 | 3 | Assuming both standard login/logout and timout functionality
18 | 8 | 7 | 15 | 7.732 | 3 | 3.4091 | 3 | 4.6154 | 0.96355 | 4
19 | 6 | 7 | 13 | 6.701 | 4 | 4.5455 | 5 | 7.6923 | 0.54757 | 10
Total |  |  | 194 |  | 69 | 78.4091 | 65
70 PERSON DAYS
Feature (UC) | Benefit | Penalty | Value | Value % | Cost | Cost % | Risk | Risk % | Priority | Rank | Notes
1 | 1 | 3 | 4 | 2.0619 | 4 | 4.5455 | 3 | 4.6154 | 0.22507 | 15 | NOT tracking history; reduce cost to 4
2 | 4 | 3 | 7 | 3.6082 | 5 | 5.6818 | 2 | 3.0769 | 0.41196 | 11
3 | 3 | 4 | 7 | 3.6082 | 5 | 5.6818 | 3 | 4.6154 | 0.35041 | 12
4 | 3 | 3 | 6 | 3.0928 | 4 | 4.5455 | 5 | 7.6923 | 0.25272 | 14 | NO graphing functionality
5 | 6 | 4 | 10 | 5.1546 | 3 | 3.4091 | 2 | 3.0769 | 0.79473 | 6
7 | 6 | 3 | 9 | 4.6392 | 1 | 1.1364 | 8 | 12.3077 | 0.34507 | 13
8 | 8 | 8 | 16 | 8.2474 | 3 | 3.4091 | 2 | 3.0769 | 1.2716 | 2
9 | 6 | 5 | 11 | 5.6701 | 3 | 3.4091 | 3 | 4.6154 | 0.7066 | 8
10 | 6 | 8 | 14 | 7.2165 | 4 | 4.5455 | 3 | 4.6154 | 0.78775 | 7
11 | 6 | 7 | 13 | 6.701 | 2 | 2.2727 | 4 | 6.1538 | 0.79523 | 5
15 | 9 | 9 | 18 | 9.2784 | 8 | 9.0909 | 3 | 4.6154 | 0.67694 | 9 | Assuming automated script implmentation
16 | 9 | 9 | 18 | 9.2784 | 5 | 5.6818 | 1 | 1.5385 | 1.285 | 1
17 | 9 | 9 | 18 | 9.2784 | 5 | 5.6818 | 2 | 3.0769 | 1.0593 | 3 | Assuming both standard login/logout and timout functionality
18 | 8 | 7 | 15 | 7.732 | 3 | 3.4091 | 3 | 4.6154 | 0.96355 | 4
19 | 6 | 7 | 13 | 6.701 | 4 | 4.5455 | 5 | 7.6923 | 0.54757 | 10
Total |  |  | 179 |  | 59 | 67.0455 | 49